## Титульный
Версия 1.2.1
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям
Субъект РФ | Красноярский край
| год | квартал
Период | 2020 | II квартал
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Щербаков Андрей Петрович
(код) номер телефона | 8-(391-39) 3-19-80
Дата составления отчета | 2020-07-03 13:08

## Свод
Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Красноярский край в 2020 году
№ п.п. | Наименование статьи | План, тыс руб без НДС |  |  |  | Факт, тыс руб без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 2066.977 | 2066.977 | 0 | 0
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 2066.977 | 2066.977 | 0 | 0
1.1.1 | Амортизация | 900 | 900 | х | 0 | 900 | 900 | х | 0
1.1.2 | Прибыль | 1086 | 1086 | х | 0 | 1166.977 | 1166.977 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2020 год
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [9 empty] | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[12 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 1986 | 2066.977 | 1986 | 2066.977 | 900 | 900 | 1086 | 1166.977 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 1986 | 2066.977 | 1986 | 2066.977 | 900 | 900 | 1086 | 1166.977 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Шушенские ТЭС"
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
Добавить
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 1986 | 2066.977 | 1986 | 2066.977 | 900 | 900 | 1086 | 1166.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
О | 1.2.1 | замена провода ВЛ-10 кВ 3А25 от оп.№14 до ТП-10/0,4 кВ на провод СИП 1х50 по ул. Центральная в п. Красный Хутор (L=0,92 км.) | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |  | 0.92 | 666 | 679.8461 | 666 | 679.8461 | 300 | 300 | 366 | 379.8461
О | 1.2.2 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 по ул. Есенина, Сахарова, Пушкина в п. Шушенское (L=2,1 км.) | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |  | 2.1 | 1320 | 1387.131 | 1320 | 1387.131 | 600 | 600 | 720 | 787.131
Добавить
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
Добавить
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
Добавить
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| 2 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***