## Титульный
Версия 1.0.4
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям
Субъект РФ | Красноярский край
| год | квартал
Период | 2023 | IV квартал
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Щербаков Андрей Петрович
(код) номер телефона | 8-(391-39) 3-19-80
Дата составления отчета | 2024-01-19 09:12

## Свод
Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Красноярский край в 2023 году
№ п/п | Наименование показателя | План, тыс. руб. без НДС |  |  | Факт, тыс. руб. без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методу RAB | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методу RAB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Итого в отчетном году | 9733 | 9733 | 0 | 9787.5269 | 9787.5269 | 0
1.1 | Итого за счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии | 9733 | 9733 | 0 | 9787.5269 | 9787.5269 | 0
1.1.1 | Амортизация | 5433 | 5433 | х | 5473.7503 | 5473.7503 | х
1.1.2 | Прибыль на капитальные вложения | 4300 | 4300 | х | 4313.7766 | 4313.7766 | х
1.1.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х
1.1.4 | Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Лизинговые платежи | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х
1.1.6 | Возврат и доход на капитал | 0 | х | 0 | 0 | х | 0
1.2 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно
1 | Структура источников финансирования RAB | 0 | х | 0 | 0 | х | 0
1.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | 0 | х | 0
1.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | 0 | х | 0

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых организаций за 2023 год
| № п/п | Показатели | Сроки реализации проекта |  | Физические параметры проекта |  |  | Стоимость реализации мероприятия, всего (в течение всех периодов реализации проекта), тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчётном году, тыс руб без НДС | [29 empty] | Примечание
|  |  | Год начала проекта | Год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого в отчётном году |  |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии | [11 empty] | За счет платы за технологическое присоединение |  | Возврат НДС |  | Дополнительная эмиссия акций |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | За счет иных источников
[16 empty] | Всего |  | Амортизация |  | Прибыль на капитальные вложения |  | Расчетная предпринимательская прибыль |  | Лизинговые платежи |  | Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения
[8 empty] | План | Факт (нарастающим итогом) | План 1 (учтено в НВВ)* | План 2 (утверждено до начала текущего года)** | План 3 (скорректировано в течении текущего года)*** | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
А. Регулирующихся методом индексации, методом долгосрочной индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 24745 | 12789.4803 | 9733 | 7236 | 9733 | 9787.5269 | 9733 | 9787.5269 | 9733 | 9787.5269 | 5433 | 5473.7503 | 4300 | 4313.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | [5 empty] | 18503 | 6547.4803 | 3491 | 994 | 3491 | 3507.5269 | 3491 | 3507.5269 | 3491 | 3507.5269 | 2191 | 2193.7503 | 1300 | 1313.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | [5 empty] | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 3242 | 3280 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Шушенские ТЭС"
| 1.1 | Технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1 | r_1_1
1.1.0
Добавить
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | [5 empty] | 18503 | 6547.4803 | 3491 | 994 | 3491 | 3507.5269 | 3491 | 3507.5269 | 3491 | 3507.5269 | 2191 | 2193.7503 | 1300 | 1313.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2 | r_1_2
1.2.0
О | 1.2.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации и вышедших из строя) | 2021 | 2025 | - | 119 | шт | 14795 | 5425.619 | 2835 | 341 | 2835 | 2815.7435 | 2835 | 2815.7435 | 2835 | 2815.7435 | 1835 | 1806.739 | 1000 | 1009.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
О | 1.2.2 | Создание ИСУ юго-западного района п. Шушенское | 2022 | 2025 | - | 25 | шт | 3708 | 1121.8613 | 656 | 653 | 656 | 691.7834 | 656 | 691.7834 | 656 | 691.7834 | 356 | 387.0113 | 300 | 304.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3 | r_1_3
1.3.0
Добавить
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4 | r_1_4
1.4.0
Добавить
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_5 | r_1_5
1.5.0
Добавить
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | [5 empty] | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 3242 | 3280 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_6 | r_1_6
1.6.0
О | 1.6.1 | Приобретение экскаватора-погрузчика JCB 5CX с навесным оборудованием (аналог) | 2022 | 2023 | - | 1 | шт | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 6242 | 6280 | 3242 | 3280 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Добавить
Скрыть примечания
* Плановые значения указываются на основании источников, учтенных в НВВ при установлении регулируемых цен (тарифов) на соответсвующий период регулирования
** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при утверждении/корректировки инвестиционной программы до начала текущего года
*** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при корректировки инвестиционной программы в течении текущего года

## CO2
Мониторинг инвестиционных программ сетевых организаций за 2023 год
№ п/п | Показатели | Сроки реализации проекта |  | Физические параметры проекта |  |  | Стоимость реализации мероприятия, всего (в течение всех периодов реализации проекта), тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном году, тыс руб без НДС | [31 empty] | Примечание
|  | Год начала проекта | Год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого в отчетном году |  |  |  | ИТОГО |  | За счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии | [5 empty] | За счет платы за технологическое присоединение |  | Возврат НДС |  | Дополнительная эмиссия акций |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | За счет иных источников |  | Справочно | Структура источников финансирования RAB |  |  |  | Бухгалтерская отчётность
[15 empty] | ВСЕГО |  | Возврат и доход на капитал на инвестиции |  | Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения | [14 empty] | Собственный капитал |  | Привлеченный капитал |  | Начисленная амортизация по бухгалтерскому учету | Начисленная прибыль (убыток) | Полученные долгосрочные кредиты и займы
[7 empty] | План | Факт (нарастающим итогом) | План 1 (учтено в НВВ)* | План 2 (утверждено до начала текущего года)** | План 3 (скорректировано в течении текущего года)*** | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование) |  | План | Факт (финансирование) | План | Факт (финансирование)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* Плановые значения указываются на основании источников, учтенных в НВВ при установлении регулируемых цен (тарифов) на соответсвующий период регулирования
** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при утверждении/корректировки инвестиционной программы до начала текущего года
*** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при корректировки инвестиционной программы в течении текущего года