## 2013 г.
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2013 год
|  | № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.) |  | Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.) | [9 empty] | Примечание
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км., МВА) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[13 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 9587.2 | 9770.338 | 9587.2 | 9770.34 | 4735 | 8557.23 | 4852.2 | 1213.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 9587.2 | 9770.338 | 9587.2 | 9770.34 | 4735 | 8557.23 | 4852.2 | 1213.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1: МУП "Шушенские ТЭС"
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
| beg | 1: 1.1
Добавить
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 9587.2 | 9770.338 | 9587.2 | 9770.34 | 4735 | 8557.23 | 4852.2 | 1213.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
| beg | 1: 1.2
|  | 1.2.1 | Реконструкция автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии | январь 2013 | декабрь 2013 |  |  |  | 9587.2 | 9770.338 | 9587.2 | 9770.34 | 4735 | 8557.23 | 4852.2 | 1213.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
|  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
| beg | 1: 1.3
Добавить
|  | 1.4 | Новое строительство***** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
| beg | 1: 1.4
Добавить
Добавить
Показать/Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,**,*** и ****
Гл. инженер МУП "ШТЭС" ________________________ А.Н. Казаков
Панарин К.М.
39139 3-44-85

## 2014 г.
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2014 г.
|  | № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.) |  | Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.) | [9 empty] | Примечание
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км., МВА) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[13 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 9587.2 | 10500 | 9587.2 | 10500 | 4223.52 | 10500 | 5363.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 9587.2 | 10500 | 9587.2 | 10500 | 4223.52 | 10500 | 5363.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1: МУП "Шушенские ТЭС"
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
| beg | 1: 1.1
Добавить
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 9587.2 | 10500 | 9587.2 | 10500 | 4223.52 | 10500 | 5363.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
| beg | 1: 1.2
|  | 1.2.1 | Реконструкция автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  | 9587.2 | 10500 | 9587.2 | 10500 | 4223.52 | 10500 | 5363.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | стоимость без НДС
Добавить

## 2017 г.
У МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети» отсутствует утвержденная инвестиционная программа на 2017 год

## 2018 г.
У МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети» отсутствует утвержденная инвестиционная программа на 2018 год

## 2019
Проекты и мероприятия
|  |  | № | Проект | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвестиционной программе, год |  | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения1, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Отклонения, млн.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Причины отклонений
[13 empty] | полная стоимость2 | остаток3 на начало отчетного периода | финансирование в отчетном периоде (2019 г.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода3 | Всего | из них за счет:
[19 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[8 empty] | начало | окончание | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  |  | наименование | объем
|  |  | 1 | 1.1 | 2 |  |  | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2 | 8
0
1 |  | О | 1 | J_ИП-2019-2020-1 | J_ИП-2019-2020-1 | [7 empty] | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  | 0
1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | замена масляных выключателей ВМГ-10 с защитой РТ-80 на вакуумные ВБСК-10/630 с микропроцессорной защитой Sepam-10 в РП-2 п. Шушенское (4 шт.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
1 | [6 empty] | Добавить мероприятие
2 |  | О | 2 | J_ИП-2019-2020-2 | J_ИП-2019-2020-2 | [7 empty] | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 |  |  |  |  | 2.1 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 по ул. Есенина, Сахарова, Пушкина в п. Шушенское (L=2,1 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
2 | [6 empty] | Добавить мероприятие
3 |  | О | 3 | J_ИП-2019-2020-3 | J_ИП-2019-2020-3 | [7 empty] | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 |  |  |  |  | 3.1 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А25 от ТП-662 на провод СИП 4х35 до гаражного массива по ул.Горького в п. Шушенское (L=0,24 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
3 | [6 empty] | Добавить мероприятие
4 |  | О | 4 | J_ИП-2019-2020-4 | J_ИП-2019-2020-4 | [7 empty] | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |  | 0
4 | 1 |  |  |  |  | 4.1 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-700 на провод СИП 4*50 по ул. Ленина в п. Сизая (L=1,5 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
4 | [6 empty] | Добавить мероприятие
5 |  | О | 5 | J_ИП-2019-2020-5 | J_ИП-2019-2020-5 | [7 empty] | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  | 0
5 | 1 |  |  |  |  | 5.1 | замена провода ВЛ-10 кВ 3А25 от оп.№14 до ТП-10/0,4 кВ на провод СИП 1х50 по ул. Центральная в п. Красный Хутор (L=0,92 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
5 | [6 empty] | Добавить мероприятие
6 |  | О | 6 | J_ИП-2019-2020-6 | J_ИП-2019-2020-6 | [7 empty] | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  | 0
6 | 1 |  |  |  |  | 6.1 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-716 на провод СИП 4х50 по ул. Центральная, Степная, Набережная в п. Красный Хутор (L=1,0 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
6 | [6 empty] | Добавить мероприятие
7 |  | О | 7 | J_ИП-2019-2020-7 | J_ИП-2019-2020-7 | [7 empty] | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  | 0
7 | 1 |  |  |  |  | 7.1 | замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-705 на провод СИП 4х50 по ул. Енисейская, Ленина в п. Сизая (L=1,4 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
7 | [6 empty] | Добавить мероприятие
8 |  | О | 8 | J_ИП-2019-2020-8 | J_ИП-2019-2020-8 | [7 empty] | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  | 0
8 | 1 |  |  |  |  | 8.1 | замена провода ВЛ-10 кВ 3АС70 от ПС №31 Шушенская-городская до РП-2 на провод СИП 1х70 в п. Шушенское (L=1,535 км.) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
8 | [6 empty] | Добавить мероприятие
9 |  | О | 9 | J_ИП-2019-2020-9 | J_ИП-2019-2020-9 | [7 empty] | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 |  | 0
9 | 1 |  |  |  |  | 9.1 | Приобретение автомобиля марки КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
9 | [6 empty] | Добавить мероприятие
10 |  | О | 10 | J_ИП-2019-2020-10 | J_ИП-2019-2020-10 | [7 empty] | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0
10 | 1 |  |  |  |  | 10.1 | Приобретение АИД-70М (аппарат испытания диэлектриков) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
10 | [6 empty] | Добавить мероприятие
11 |  | О | 11 | J_ИП-2019-2020-11 | J_ИП-2019-2020-11 | [7 empty] | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0
11 | 1 |  |  |  |  | 11.1 | Приобретение МI 3102Н ВТ (многофункциональный измеритель параметров электроустановок) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | мероприятия запланированы в 2020 году
11 | [6 empty] | Добавить мероприятие
Добавить проект
Примечания:
|  |  | 1 - | Нарастающим итогом за год.
|  |  | 2 - | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | 3 - | В ценах отчетного периода.