## Титульный
Версия 1.2.1
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям
Субъект РФ | Красноярский край
| год | квартал
Период | 2022 | IV квартал
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Щербаков Андрей Петрович
(код) номер телефона | 8-(391-39) 3-19-80
Дата составления отчета | 2023-01-19 16:52

## Свод
Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Красноярский край в 2022 году
№ п.п. | Наименование статьи | План, тыс руб без НДС |  |  |  | Факт, тыс руб без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 10593 | 10593 | 0 | 0 | 10613.2483 | 10613.2483 | 0 | 0
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 10593 | 10593 | 0 | 0 | 10613.2483 | 10613.2483 | 0 | 0
1.1.1 | Амортизация | 5274 | 5274 | х | 0 | 5234.4458 | 5234.4458 | х | 0
1.1.2 | Прибыль | 5319 | 5319 | х | 0 | 5378.8025 | 5378.8025 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2022 год
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [9 empty] | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[12 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 10593 | 10613.2483 | 10593 | 10613.2483 | 5274 | 5234.4458 | 5319 | 5378.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 3255 | 3618.8765 | 3255 | 3618.8765 | 0 | 300 | 3255 | 3318.8765 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 3696 | 3518.2594 | 3696 | 3518.2594 | 1792 | 1458.3333 | 1904 | 2059.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 3642 | 3476.1124 | 3642 | 3476.1124 | 3482 | 3476.1124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Шушенские ТЭС"
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 3255 | 3618.8765 | 3255 | 3618.8765 | 0 | 300 | 3255 | 3318.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
О | 1.1.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации и выведших из строя) | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 155 |  | шт | 3255 | 3618.8765 | 3255 | 3618.8765 | 0 | 300 | 3255 | 3318.8765 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
Добавить
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 3696 | 3518.2594 | 3696 | 3518.2594 | 1792 | 1458.3333 | 1904 | 2059.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
О | 1.3.1 | Приобретение бортовой полуприцеп для автомобиля с КМУ (аналог) | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1 |  | шт | 1904 | 2059.9261 | 1904 | 2059.9261 | 0 | 0 | 1904 | 2059.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
О | 1.3.2 | Приобретение автомобиля Соболь БИЗНЕС 22177-753 (аналог) | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 1 |  | шт | 1792 | 1458.3333 | 1792 | 1458.3333 | 1792 | 1458.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 3642 | 3476.1124 | 3642 | 3476.1124 | 3482 | 3476.1124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
О | 1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВа. Заявитель: ООО "Азимут", Шушенский район, пгт.Шушенское, в районе 4 микрорайона | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 2/250 |  | кВа | 2041 | 2089.018 | 2041 | 2089.018 | 2041 | 2089.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
О | 1.4.2 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-605 до проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ проотяженностью 0,201 км. Заявитель: ООО "Азимут", Шушенский район, пгт.Шушенское, в районе 4 микрорайона | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 0,201 |  | км | 302 | 370.9263 | 302 | 370.9263 | 142 | 370.9263 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
О | 1.4.3 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-677 до проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ проотяженностью 0,166 км. Заявитель: ООО "Азимут", Шушенский район, пгт.Шушенское, в районе 4 микрорайона | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 0,166 |  | км | 259 | 281.3192 | 259 | 281.3192 | 259 | 281.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
О | 1.4.4 | Создание ИСУ юго-западного района п. Шушенское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 17 |  | шт | 1040 | 734.8489 | 1040 | 734.8489 | 1040 | 734.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| 2 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***