## 01.08.05
Оперативная информация о подготовке к зиме 2005/2006 гг.
жилищно-коммунального комплекса Красноярского края
(по состоянию на 01 августа 2005 года)
Наименование субъекта РФ | Котельные
| Всего, ед. | План подготовки |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
|  | Всего, ед. | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, ед. | Всего, ед. | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, ед. | Всего, % | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Красноярский край | 1938 | 1938 | 246 | 920 | 74 | 47.4716 | 30.0813
Всего, км | Тепловые сети
| План подготовки |  |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
| Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км |  | Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км | Всего, % | в т.ч. замена трубопровода, %
9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
3957.19 | 3957.19 | 152.77 |  | 2044.22 | 54.85 | 51.6584 | 35.9036
Водопроводные сети
Всего, км |  | План подготовки |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
| Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км |  | Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км | Всего, % | в т.ч. замена трубопровода, %
16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22
6385.11 | 6385.11 | 157.25 |  | 3379.9 | 47.92 | 52.9341 | 30.4738
Топливо
Уголь, тыс. тонн
Всего на отопительный сезон |  |  | Нормативный запас | Фактически запасено |  | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу)
23 |  |  | 24 | 25 |  | 26 | 27
2614.169 |  |  | 373.65 | 142.58 |  | 5.4541 | 38.1587
Жидкое топливо, тыс. тонн
Всего на отопительный сезон |  | Нормативный запас |  | Фактически запасено |  | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу)
28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | 32
18.846 |  | 10.97 |  | 12.38 |  | 65.6903 | 112.8532
Финансирование средств на подготовку к зиме ЖКХ Красноярского края
План
Всего |  |  | в т.ч. фин. средства консол-го бюджета |  | в т.ч. фин. средства предприятий ЖКХ
млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. |  | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб.
33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38
2036.13 | 353.51 |  | 1093.01 |  | 943.12 | 353.51
Фактическое выполнение объемов работ на объектах ЖКХ
Всего |  |  | в т.ч. фин. средства консолидированного бюджета |  | в т.ч. фин. средства предприятий ЖКХ
млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. |  | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб.
39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44
671.88 | 256.61 |  | 284.02 |  | 387.86 | 256.61
Паспорт готовности
Всего, ед. |  | Фактически получено, ед. |  | % готовности
45 |  | 46 |  | 47
351 |  | 0 |  | 0
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Красноярского края
Е.А. Диев
Митяков Евгений Геннадьевич
23-73-06

## 20.07.05
Оперативная информация о подготовке к зиме 2005/2006 гг.
жилищно-коммунального комплекса Красноярского края
(по состоянию на 20 июля 2005 года)
Наименование субъекта РФ | Котельные
| Всего, ед. | План подготовки |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
|  | Всего, ед. | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, ед. | Всего, ед. | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, ед. | Всего, % | в т.ч. кап. ремонт и реконструкция, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Красноярский край | 1938 | 1938 | 246 | 436 | 21 | 22.4974 | 8.5366
Всего, км | Тепловые сети
| План подготовки |  |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
| Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км |  | Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км | Всего, % | в т.ч. замена трубопровода, %
9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
3957.19 | 3957.19 | 152.77 |  | 1292.5 | 39.5 | 32.6621 | 25.8559
Водопроводные сети
Всего, км |  | План подготовки |  | Фактическая подготовка |  | % готовности
| Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км |  | Всего, км | в т.ч. замена трубопровода, км | Всего, % | в т.ч. замена трубопровода, %
16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22
6385.11 | 6385.11 | 157.25 |  | 2036.8 | 35.5 | 31.8992 | 22.5755
Топливо
Уголь, тыс. тонн
Всего на отопительный сезон |  |  | Нормативный запас | Фактически запасено |  | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу)
23 |  |  | 24 | 25 |  | 26 | 27
2614.169 |  |  | 373.65 | 102.7 |  | 3.9286 | 27.4856
Жидкое топливо, тыс. тонн
Всего на отопительный сезон |  | Нормативный запас |  | Фактически запасено |  | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу)
28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | 32
18.846 |  | 10.97 |  | 12.38 |  | 65.6903 | 112.8532
Финансирование средств на подготовку к зиме ЖКХ Красноярского края
План
Всего |  |  | в т.ч. фин. средства консол-го бюджета |  | в т.ч. фин. средства предприятий ЖКХ
млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. |  | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб.
33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38
2036.13 | 353.51 |  | 1093.01 |  | 943.12 | 353.51
Фактическое выполнение объемов работ на объектах ЖКХ
Всего |  |  | в т.ч. фин. средства консол-го бюджета |  | в т.ч. фин. средства предприятий ЖКХ
млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. |  | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб. | Всего, млн. руб. | в т.ч. топливо, млн. руб.
39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44
369.54 | 70.37 |  | 231.4 |  | 315.6 | 88.35
Паспорт готовности
Всего, ед. |  | Фактически получено, ед. |  | % готовности
45 |  | 46 |  | 47
351 |  | 0 |  | 0
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Красноярского края
Е.А. Диев
Митяков Евгений Геннадьевич
23-73-06

## Лист1
Режим работы котельных в течении года
МУП Шушенского района "Тепловые и электрические сети"
№ п/п | Наименование СЦТ | Режим работы в течении года
1 | СЦТ №1 «Алтан» | Сезонный
2 | СЦТ №2 «Зарничный» | Сезонный
3 | СЦТ №3 «Иджа» | Сезонный
4 | СЦТ №4 «Казанцево, СДК» | Сезонный
5 | СЦТ №5 «Казанцево, школа» | Сезонный
6 | СЦТ №6 «Каптырево, СДК» | Сезонный
7 | СЦТ №7 «Каптырево, ЦК» | Сезонный
8 | СЦТ №9 «Шушенское» | Круглогодичный
9 | СЦТ №9 «Шушенское» (ул.Дзержинского, Пролетарская, Калинина) | Сезонный
10 | СЦТ №10 «Сизая, больница» | Сезонный
11 | СЦТ №11 «Сизая, СДК» | Сезонный
12 | СЦТ №12 «Сизая, школа им. Ярыгина» | Сезонный
13 | СЦТ №13 «Синеборск» | Сезонный
14 | СЦТ №14 «Субботино, школа» | Сезонный
15 | СЦТ №17 «Шушенское, квартал МКК» | Сезонный
16 | СЦТ №18 «Ильичево» | Круглогодичный
Примечание:
Сезонный - если отсутствует полезный отпкуск в течении неотопительного периода, теплоснабжение осуществляется только в отопительный период. В летнее время котельная не функционирует - проводятся планово- предупредительные работы (ППР).
Круглогодичный - теплоснабжение и ГВС осуществляется в отопительный период, ГВС в летнее время, за исключением времени на проведение ежегодных плановых профилактических работ.